## Sheet1 (3)
砚山县水务局2022年扶贫项目及重点项目公开公示表
公示日期：2022.11.3 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 工程效益 | 受益对象 | 项目所在乡镇 | 建设工期 | 主管部门 | 招投标（是/否） | 建设单位 | 施工单位及责任人 | 设计单位 | 监理单位及责任人 | 质检单位 | 概算投资 | 建设状态（未动工、在建、停工、完工） | 完成投资 | 到位资金（资金来源） | [5 empty] | 支付资金 | [5 empty] | 结余资金 | 开工日期 | 完工日期 | 验收日期 | 已审计（是/否） | 监督电话 | 扶贫项目（是/否） | 备注
[17 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 州级 | 县级（涉农整合资金） | 其他 | 合计 | 中央 | 省级 | 州级 | 县级（涉农整合资金） | 其他
1 | 砚山县2022年阿三龙中型灌区田间节水配套改造项目 | 阿三龙排灌沟改造8200.00m，蒲草坝排灌沟改造1640.00m，马鞍山至小跨底排灌沟改造4257.00m。 | 改善灌溉面积9581亩，解决排涝面积6638亩 | 平远镇建档立卡贫困户38户148人 | 平远镇 | 6个月 | 砚山县水务局 | 是 | 砚山县水利工程建设管理中心 | ⒈云南源涌市政绿化工程有限公司（刘源）；⒉云南中冠建设工程有限公司（张恩茂）；⒊云南东振建设工程有限公司（聂奇弢）；4. 云南炫烁建筑工程有限公司（朱礼荣） | 汉中市水利水电建筑勘测设计院 | 宜昌三大工程建设项目管理有限责任公司（陈德涛） | 文山兴衡水电工程质量检测有限公司 | 2006.12 | 完工 | 1687.01 | 1670.38 |  |  |  | 1670.38 |  | 780 |  |  |  | 780 |  | 890.38 | 2020.2.27 | 2021.7.31 | 2021.8.11 | 否 | 0876-3121877 | 是 | 到位资金1670.38万元（2020年1370.38万元、2021年100万元、2022年100万元），支付780万元（2020年680万元、2022年100万元），余890.38万元
2 | 砚山县2022年农田节水灌溉工程项目（砚山县盘龙乡石漠化片区高效节水灌溉项目） | 工程共建设抽水池2座，泵站2座，配套动力232KW，新建引水主管2条，总长9.37km；新建压力管3条，总长4.65km；新建600m³抽水池1座、300m³抽水池1座；新建300m³蓄节池1座、200m³蓄水池1座、100m³蓄水池1座；配套计量设备10套；安装主管29.39m，干管27.82m（现经各参建单位现场踏勘，确认同意对项目进行优化设计，待设计单位出具优化设计方案）； | 本项目是为盘龙石漠化片区经济林果配套高效节水灌溉设施，充分利用现代节水技术，为石漠化治理植被恢复工程提供灌溉条件，进一步巩固石漠化治理效果，本项目为砚山县盘龙乡石漠化片区经济林果配套高效节水设施。灌溉总面积11460亩。 | 项目区涉及盘龙乡，2015年全乡辖有盘龙、三合、翁达、腻姐、明德5个村民委，67个自然村，113个村民小组，居住着汉、彝、壮、苗等十二个民族，共7383户，32038人。 | 盘龙乡 | 8个月 | 砚山县水务局 | 是 | 砚山绿源生态建设有限公司 | 青海省水利水电工程局有限责任公司（王常福） | 云南省丽江市水利水电勘测设计研究院 | 云南恒诚建设监理咨询有限公司 | 昆明浩淼水利水电工程检测有限公司27 | 2770.76 | 在建 | 1211.12 | 1263.95 |  | 0 | 0 | 52.83 | 1211.12 | 1211.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.12 | 52.83 | 2018.10.1 | 准备重新开工收尾，预计2022年9月30日完工 |  | 否 | 0876-3121877 | 是 | 到位资金52.83万元
3 | 砚山县店房小流域坡耕地水土流失综合治理工程 | 坡改梯面积242.21hm2，新建光伏泵站2座，调节水池16座。埋设管道7.4km，新建镇墩100座。新建及修缮机耕道长度18.2km，新建道路排水沟18.2km，管护标志碑1座。 | 年保水20.97万m³，年保土1.31万t，年净增直接经济收益184.93万元。 | 稼依镇店房村委会下以那嘎村小组建档立卡户7户15人。 | 稼依镇 | 6个月 | 砚山县水务局 | 是 | 砚山县水利工程建设管理中心 | 云南博宥建筑工程有限公司（第一标：邹兴洪）、云南金顺建设工程有限责任公司（第二标：者石剑）、云南今禹建设工程有限公司（第三标：陈勇） | 云南省丽江市水利水电勘测设计研究院 | 云南滇沣工程管理有限公司(王继怀） | 无 | 1315.88 | 完工 | 1190 | 840 |  |  |  | 840 |  | 357 |  |  |  | 357 |  | 483 | 2020.12.21 | 2022.10.18 | 2022.10.20 | 否 | 0876-3121877 | 是 | 到位资金840万元（2021年200万元、2022年640万元），支付357万元（2021年37万元、2022年320万元），余483万元待支付。
4 | 砚山县2022年农田水利灌溉设施项目（砚山县2021年防汛抗旱提升工程小型病险水库除险加固项目） | 新建坝顶和坝坡排水沟、上下游坝坡护坡、排水体、防渗工程、闸室，新建和改扩建溢洪道，安装水位尺16套、量水堰16个、位移观测点83个、工作基点32个、校核基点32个、浸润线观测孔48个，新建管理房16间800m2，改扩建进库防汛道路3.1km等 | 保护人口1.25万人 | 8个乡镇建档立卡户286户1247人 | 阿猛镇、干河乡、者腊乡、江那镇、维摩乡、稼依镇、平远镇、阿舍乡 | 10个月 | 砚山县水务局 | 是 | 砚山县水利工程建设管理中心 | 一标段：文山天乐水利水电工程有限责任公司（乐俊武） 二标段：云南旭瑞市政景观工程有限公司（吕学刚） | 中国水利水电第七工程局有限公司、云南淩屹工程设计有限公司 | 云南鼎权工程项目管理有限公司（马学权） | 文山兴衡水电工程质量检测有限公司 | 3390.3 | 完工 | 3314 | 2786 |  |  |  | 2786 |  | 1016 |  |  |  | 1016 |  | 1770 | 2021.6.29 | 2022.01 | 2022.06 | 否 | 0876-3121877 | 是 | 到位资金2786万元（2021年2000万元、2022年786万元），支付1016万元（2021年670万元、2022年346万元），余1770万元待支付
5 | 砚山县2022年高标准农田灌溉项目（砚山县农村供水保障专项行动项目 ） | 计划对3.5万亩农田发展所需灌溉用水，铺设输水管网375.32公里。 | 提升17.93万人的供水保障水平，其中，纯小水窖供水6.94万人，小水窖辅助供水1.18万人，水源不稳定供水人口9.81万人。 | 11个乡镇供水人口17.93 | 阿猛镇、干河乡、者腊乡、江那镇、维摩乡、稼依镇、平远镇、阿舍乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌蛾乡 | 60个月 | 砚山县水务局 | 是 | 砚山县泽惠供水有限公司 | 联合体成员1：云南省水利水电工程有限公司（廖艳龙）联合体成员2：云南建投第十六建设有限公司（吴源宏）联合体成员3：西南交通建设集团股份有限公司（王警） | 文山州水利水电勘测设计院 | 昆明天筑建设工程监理有限公司 | 云南华水投资管理有限公司 | 49998.98 | 在建 | 12356 | 10608 | 0 | 0 | 0 | 462 | 10146 | 9118.04 | 0 | 0 | 0 | 262 | 8856.04 | 1489.96 | 2021.11.20 |  |  | 否 | 0876-3121877 | 是 | 到位资金10608万元（涉农整合400万元，群众自筹62万元、贷款资金10146万元），支付9118.04万元（涉农整合200万元，群众自筹62万元、贷款资金8856.04万元），余1489.96万元待支付
6 | 砚山县2022年农村饮水安全维修养护工程专项资金 | 全县农村自来水工程维修、更换（更新）泵机等17处 | 提升1.47万人的饮水安全保障水平 | 7个乡镇15个村委会18个自然村2986户14733人 | 蚌峨乡、盘龙乡、者腊乡、江那镇、阿舍乡、阿猛镇、八嘎乡 | 6个月 | 砚山县水务局 | 是 | 砚山县水务局 |  |  |  |  | 229 | 未动工 | 0 | 229 | 174 | 55 |  |  | 0 | [6 empty] | 229 |  |  |  | 否 | 0876-3121877 | 是 | 到位资金229万元（中央174万元、省级55万元）尚未支付