附件2

盘龙彝族乡全面推行林长制工作任务责任分解表（试行）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| 一 | 加强森林草原资源生态保护 | 农业综合服务中心、派出所 | 自然资源所、财政所、综合执法队 | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 二 | 加强森林草原生态修复 | 农业综合服务中心、自然资源所 | 财政所、乡村振兴办、规划中心、文广中心 | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 三 | 稳步推进绿色产业发展 | 农业综合服务中心 | 经济发展办 | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 四 | 加强森林草原资源灾害防控 | 应急服务中心、农业综合服务中心、派出所 | 中心校、财政所、综合执法队 | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 五 | 加强森林草原资源监测监管 | 农业综合服务中心、自然资源所 | 各村（社区） | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 六 | 基层基础建设 | 农业综合服务中心 | 财政所 | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 七 | 加大林草执法力度 | 农业综合服务中心、派出所、司法所 | 综治办、综合执法队 | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| 八 | 深化林草领域改革 | 农业综合服务中心、派出所、司法所、自然资源所 | 财政所 | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 九 | 组织体系 |  |  |  |  |  |
| 1 | 成立林长制领导小组和林长制领导小组办公室 | 党政办、林长办 |  | 5个村委会 | 2021年12月底前，长期坚持 |  |
| 2 | 实行乡、村二级林长制 | 党政办、林长办 |  | 5个村委会 | 2021年12月底前，长期坚持 |  |
| 3 | 实行分级负责制，明确林长制领导小组、总林长、林长、林长办、村组专管员工作职责 | 党政办、林长办 |  | 5个村委会 | 2021年12月底前，长期坚持 |  |
| 4 | 建立林长制会议制度、巡林制度、工作督查制度、林长制考核制度、信息公开制度等工作机制 | 党政办、林长办 |  | 5个村委会 | 2022年5月底前，长期坚持 |  |
| 5 | 建立林长责任区域名录 | 林长办 |  | 5个村委会 | 2021年12月底前，长期坚持 |  |
| 十 | 建立考核监督体系 |  |  | 5个村委会 |  |  |
| 6 | 建立乡级督查体系 | 党政办、林长办、人大办 |  | 5个村委会 | 2022年5月底前，长期坚持 |  |
| 7 | 建立责任考核体系 | 党政办、林长办 |  | 5个村委会 | 2022年5月底前，长期坚持 |  |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| 8 | 建立社会参与监督体系 | 党政办、林长办 |  | 5个村委会 | 2022年5月底前，长期坚持 |  |
| 十一 | 建立联动工作体系 |  |  |  |  |  |
| 9 | 建立乡级森林警长工作体系，建立乡级检察工作体系，建立乡级森林技术服务体系 | 派出所、纪委办、林长办 |  | 5个村委会 | 2022年5月底前，长期坚持 |  |
| 十二 | 组织实施 |  |  | 5个村委会 |  |  |
| 10 | 动员部署阶段 | 党政办、林长办 |  | 5个村委会 | 2021年11月至2021年12月 |  |
| 11 | 规划编制阶段 | 林长办 |  | 5个村委会 | 2022年1月至2022年3月 |  |
| 12 | 建章立制阶段 | 林长办 |  | 5个村委会 | 2022年1月至2022年3月 |  |
| 13 | 信息平台建设阶段 | 林长办 |  | 5个村委会 | 2022年3月至2022年4月 |  |
| 14 | 检查验收阶段 | 林长办 |  | 5个村委会 | 2022年4月至5月 |  |
| 15 | 巩固提高阶段 | 林长办 |  | 5个村委会 | 2022年6月以后 |  |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| 十三 | 保障措施 |  |  |  |  |  |
| 16 | 强化组织领导 | 党政办、林长办 |  | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 17 | 强化经费投入 | 财政所、林长办 |  | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 18 | 强化宣传动员 | 文旅中心、林长办 |  | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 19 | 强化支撑保障 | 派出所、乡农业综合服务中心 |  | 5个村委会 | 长期坚持 |  |
| 20 | 强化请示汇报 | 林长办 |  | 5个村委会 | 长期坚持 |  |